## Rubrica Puntaje
Evaluación de Sprint |  | 100% | Necesita Mejora 0-60% | Bien 60%-80% | Excelente 80%-100%
Sprint Planning |  | 20% | *) Duración mayor a 60 minutos. *) Falta de detalle en las historias de usuario. *) Miembros del equipo ausentes o en otras actividades. *) Muro Scrum incompleto. | *) Duración mayor a 60 minutos. *) Historias de usuario detalladas adecuadamente. *) Todos los Miembros del equipo presentes y enfocados. *) Muro Scrum completo. | *) Duración menor o igual a 60 minutos. *) Historias de usuario detalladas adecuadamente. *) Todos los Miembros del equipo presentes y enfocados. *) Muro Scrum completo.
1 | Planeación realizada en un archivo de excel (trello.com) / muro donde se visualice estimación / prioridad
2 | Realizar la reunión y dejar una minuta corta de la misma.
Sprint Execution |  | 20%
1 | Reunión diaria (Daily Sprint) |  | *) Reuniones con el equipo incompleto. *) Algunos miembros llegan tarde | *) Reuniones con el equipo completo, aunque lleguen tarde. | *) Reunión con el equipo completo y puntualmente.
2 | Actualización diario del muro
3 | Actualización del Burndown chart
4 | Correos de contacto con el product owner
Sprint Review |  | 35% | *) Errores en el software al momento de presentar al cliente. *) Miembros de equipo ausentes o distraídos en otras actividades. | *) Todo el equipo de trabajo presente y enfocado. *) Aunque exista algún error en el software adelantarse y manejarlo de forma adecuada con el cliente. | *) Todo el equipo de trabajo presente y enfocado. *) Ningún error en el software. *) Generar una conversión amena con el cliente.
1 | Preparar la reunión de demostración: Historias a presentar / Correo de invitación al product owner
2 | Presentar en un ambiente (productivo o los mas cercano a productivo), no se permite la computadora del programador
3 | Presentación y toma de apuntes
4 | Correo de resumen de reunion al final de la misma
Sprint Retrospectiva |  | 25%
1 | Realizar la evalución individual (15%) |  | Nota promedio de 1-2 | Nota Promedio de 3-4 | Nota Promedio > 4
2 | Realizar la reunión |  | *) Miembros de equipo ausentes o en otras actividades. *) Tiempo de duración mayor a 45 mins. *) Discusión de temas fuera del proyecto de clase. | *) Todos los miembros presentes. *) Tiempo de duración mayor a 45 mins. *) Temas de discusión relacionados con el proyecto de clase. | *) Todos los miembros presentes. *) Tiempo de duración menor o igual a 45 mins. *) Temas de discusión relacionados con el proyecto de clase. *) Enviar resumen de los puntos de acción al catedrático.
3 | Detallar en un documento: Que se hizo que debemos seguir haciendo Que se hizo que no deberíamos seguir haciendo Que deberíamos mejorar
4 | Para los puntos de mejora, indicar las acciones a tomar y el responsable.